## กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมที่ 10.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
เหตุผลความจำเป็น :
ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของผู้สูงอายุคือภาวะซึมเศร้า เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย สภาพร่างกายที่เสื่อมถอยทำให้สมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆลดลงนอกจากนี้ยังมีโรคทางกายหลายอย่างที่มักเกิดในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแย่ลง ปัจจัยด้านสังคมที่สำคัญได้แก่ การที่ผู้สูงอายุต้องประสบกับเรื่องกระทบกระเทือนใจหลายอย่าง เช่น การสูญเสียคู่ชีวิต เพื่อนสนิท หรือบุคคลในครอบครัว การเกษียณอายุการทำงานเป็นต้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนยังต้องเผชิญกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการยังชีพเนื่องจากไม่มีลูกหลานคอยดูแล
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณค่าในตนเองให้แก่ผู้สูงอายุ ทางคณะจึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ” โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :
1) เพื่อให้บริการวิชาการชุมชนและส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ
2) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเสียสละมีจิตสาธารณะ
4)เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
แนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม :
จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยการร้องเล่น เต้น ระบำ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จิตใจแจ่มใสและมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น -ให้ผู้สูงอายุทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต -ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ -สอนผู้สูงอายุบริหารสมองด้วยดนตรีศรีวิชัย พร้อมกับสาธิตแต่ละท่าในการบริหารสมองให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม -ทำแบบประเมินโครงการ การประเมินผล -ประเมินจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตตามช่วงวัย (วัยสูงอายุ) สรุปสาระสำคัญและกิจกรรมที่จะนำไปใช้ตามช่วงวัย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการบูรณาการออกกำลังกายบริหารสมองแบบประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัยเพื่อส่งเสริมและป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ.หรือ กพร.
1) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม(คณะ)
2) สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 80
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 3.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดำเนินการ
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | 1.ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 50 คน
2.แกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | เดือนพฤศจิกายน 2559, มกราคม - มีนาคม 2560
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 10000 |  | บาท
เป้าหมาย :
1.ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 50 คน
2.แกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน
งบประมาณ | 10000 |  | บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) งบดำเนินงาน | 10000 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [9 empty] | 1200 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชม.*600 บาท) | [8 empty] | 1200 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 4000 | บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงติดตามการออกกำลังกาย(แกนนำผู้สูงอายุ) จำนวน 10 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 16 ครั้ง | [8 empty] | 4000 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 4800 | บาท
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลภาวะซึมเศร้า 50 เล่มๆ ละ 89 บาท | [8 empty] | 4450 | บาท
ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (5 เล่ม * 70 บาท) | [8 empty] | 350 | บาท
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ศึกษาข้อมูล เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค.
2.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จัดทำเวทีประชาคมผู้สูงอายุ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค.
3.ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 พ.ย.
4.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลภาวะซึมเศร้า ด้วย 3 อ.(อาหาร-อารมณ์-ออกกำลังกายบริหารสมองแบบประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัย)สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล | bar: ไตรมาส 1 พ.ย. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
5.ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและคณะทำงาน (อผส) (อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ) | bar: ไตรมาส 1 พ.ย. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
6.ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายบริหารสมองแบบประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2 เดือน (แกนนำ 10 คน) | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
7.ประเมินผลโครงการหลังดำเนินโครงการไปแล้ว | bar: ไตรมาส 3 เม.ย.
8.พัฒนาต่อยอดโครงการกับชุมชนอื่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 3 พ.ค.
9.ติดตามผลหลังต่อยอดโครงการ | bar: ไตรมาส 3 พ.ค.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1200 | 1200
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2000; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1000; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1000 | 4000
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4800 | 4800
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 6000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 4000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0 | 10000
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 10000 | 10000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 50 คน/ชมรม | ไตรมาส 2 ม.ค.: การลงชื่อเข้าร่วมโครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: ใบเซนต์ชื่อ
2.ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีหลังเข้าร่วมโครงการ | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง หลังเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม :
1.ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
2.สร้างแกนนำในการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :
อ.ธวัชชัย ทีปะปาล