## โครงการ
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการที่ 10 โครงการตามแนวพระราชดำริ สายใยรักแห่งครอบครัว
1.หลักการและเหตุผล :
ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนไทยมีความสุข โดยเริ่มต้นจากครอบครัให้ลูกได้ดื่มนมแม่ ครอบครัวมีความอบอุ่นจากการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่ม และลดการแยกย้ายของสมาชิกในครอบครัวจากชุมชนชนบทสู่เมือง จึงได้ทรงรับโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกในพระบรมราชูปถัมภ์ และตั้งเป็นโรงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเน้นการพัฒนาครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และให้มีการบูรณาการบุคคล งบประมาณ วิชาการจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีการพัฒนาอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ร่วมดำเนินการโครงการในพระราชดำริ สายใยรักแห่งครอบครัวร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นภารกิจการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการบูรณาการหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพในผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เพื่อลดภาระและผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัวและพัฒนาศักยภาพในผู้สูงอายุ
3.แนวทางการดำเนินงานโครงการ : แบ่งเป็น 2 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 10.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
4. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)
1) วิชา NUR0501 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
2) วิชา NUR0502 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1(0-4-0)
3) การส่งเสริมสุขภาพจิตตามช่วงวัย (วัยสูงอายุ) สรุปสาระสำคัญและกิจกรรมที่จะนำไปใช้ตามช่วงวัย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการบูรณาการออกกำลังกายบริหารสมองแบบประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัยเพื่อส่งเสริมและป้องกันภาวะสมองเสื่อม
5. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ. หรือ กพร.
1) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม(คณะ)
2) สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | 1) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินสมองและสามารถนำความรู้ไปประเมินตนเองได้
2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง
3) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 80
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 3.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดำเนินการ
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | 1) ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลและรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน
2) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 10 คน
3) ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 50 คน
4) แกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | เดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 19500 |  | บาท
7.เป้าหมายของโครงการ : | 1) ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลและรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน
2) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 10 คน
3) ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 50 คน
4) แกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน
8.งบประมาณของโครงการ : | 19500 |  |  | บาท
กิจกรรม | งบรายจ่าย
| งบบุคลากร |  | งบดำเนินงาน |  | งบลงทุน |  | งบเงินอุดหนุน |  | งบรายจ่ายอื่น |  | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 |  | 19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19500
10.1 ส่งเสริมสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ |  |  | 9500 | [7 empty] | 9500
10.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวม
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10.1 ส่งเสริมสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ | bar: ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 4 ก.ค.
10.2 ส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 3475 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 0 | 19500
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 3475 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 0 | 19500
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1200 | 1200
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2000; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1000; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 3025; ไตรมาส 4 ก.ค.: 3025 | 10050
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4800; ไตรมาส 3 เม.ย.: 450; ไตรมาส 4 ก.ค.: 3000 | 8250
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 6000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 4000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 3475; ไตรมาส 4 ก.ค.: 6025 | 19500
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 19500 | 19500
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติด้านสมองตามวัยเพิ่มขึ้น | ไตรมาส 2 ม.ค.: นักศึกษาประเมินตามแบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
2. ผู้สูงอายุประเมินสมองตนเองเบื้องต้นได้ | ไตรมาส 2 ม.ค.: นักศึกษาสังเกตการประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบประเมินสมองเบื้องต้น
3. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและนำกิจกรรมไปวางแผนการดูแลผู้สูงอายุต่อไปได้ | ไตรมาส 2 ม.ค.: ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสรุปผลโครงการ
4.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 50 คน/ชมรม | ไตรมาส 2 ม.ค.: การลงชื่อเข้าร่วมโครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: ใบเซนต์ชื่อ
5.ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีหลังเข้าร่วมโครงการ | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
6.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง หลังเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ :
1.ผู้อายุสามารถประเมินสมรรถภาพตนเองได้
2. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุจากการประเมินตนเองได้ลดลง
3.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพื้นที่วางแผนการประเมินสภาพผู้สูงอายุได้
4.ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
5.สร้างแกนนำในการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา