## 1โครการ 1 กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการที่ 14 สร้างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
1.หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โครงสร้างทางอายุของประชากร ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะ ยากลำบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจัยแรก ที่นำมาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้รับการอุดหนุน อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบ เงินบำนาญ เงินออม ตลอดจนการที่ต้องเกษียณการทำงานจากภาคแรงงานในระบบ จากมีการศึกษาน้อย การขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การมีจำนวนบุตรที่จะเป็นผู้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินลดลงเป็นลำดับ ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ ผลผลิตที่ได้จากภาคเกษตรกรรมก็ลดลงด้วยเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยที่สูงขึ้น สาเหตุดังกล่าวเหล่านี้ก่อให้เกิดการพึ่งพาที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากบุตรหลาน ชุมชน และสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จะเห็นได้จากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ.2583 การที่สังคมไทยมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าสังคมไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไปและในผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากความพิการหรือทุพพลภาพ การยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันผลิตพยาบาล ได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยใช้แนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลังของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 และแผนระดับชาติหลายฉบับ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ต่อชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กรมกิจการผู้สูงอายุ
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย ในการพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
2) เพื่อให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
3) เพื่อให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์
4) เพื่อการดำรงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุนพึ่งพากันอย่างต่อเนื่อง
5) เป็นต้นแบบการจัดตั้งเครือข่ายร่วมกันของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
3.แนวทางการดำเนินงานโครงการ : ดำเนินโครงการโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมของกรรมการ
2) ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมของเครือข่าย
3) ระยะที่ 3 ประชุมจัดทำความตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย
4) ระยะที่ 4 สรุป ติดตาม และประเมินผล
4. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
5. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ.หรือ กพร.
1) ระดับหลักสูตร สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) ระดับคณะสกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3) สภาการพยาบาลตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 6.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
6.3 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
6.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
6.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | (1) ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ทำให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจคลายเหงา และมีจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่าย สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางในการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน
(3) เกิดช่องทางการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่าง อปท. ชุมชน ภาคส่วนอื่นในท้องถิ่น และส่วนกลาง ในการร่วมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | ระยะที่ 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 3 เดือน
ระยะที่ 2 : 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 3 เดือน
ระยะที่ 3 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 3 เดือน
ระยะที่ 4 : 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 เป็นเวลา 3 เดือน
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 350000 |  | บาท
7.เป้าหมายของโครงการ : | ตัวแทนภาคีเครือข่าย 800 คน
8.งบประมาณของโครงการ : | 350000 |  | บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมของกรรมการ
งบดำเนินงาน | 5900 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [10 empty] | 3600 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท) | [9 empty] | 3600 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [10 empty] | 1800 | บาท
ค่าอาหารกลางวัน (10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท) | [9 empty] | 1200 | บาท
ค่าอาหารว่าง (10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท) | [9 empty] | 600 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [10 empty] | 500 | บาท
ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน จดบันทึก และแฟ้มเอกสาร (10 คนๆละ 50 บาท) | [9 empty] | 500 | บาท
ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมของเครือข่าย
งบดำเนินงาน | 234800 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [10 empty] | 36000 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท*10 ครั้ง) | [9 empty] | 36000 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [10 empty] | 169000 | บาท
ค่าอาหารกลางวัน (800 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท) | [9 empty] | 96000 | บาท
ค่าอาหารว่าง (800 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท) | [9 empty] | 48000 | บาท
ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง | [9 empty] | 25000 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [10 empty] | 29800 | บาท
ค่าไวนิลขนาด 80 x 180 พร้อมขาตั้ง (20 ชุดๆละ 1,200 บาท) | [9 empty] | 24000 | บาท
ค่าวัสดุสำหรับโครงการ | [9 empty] | 5800 | บาท
ระยะที่ 3 ประชุมจัดทำความตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย
งบดำเนินงาน | 101600 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [10 empty] | 0 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [10 empty] | 48000 | บาท
ค่าอาหารว่าง (800 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท) | [9 empty] | 48000 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [10 empty] | 53600 | บาท
อุปกรณ์เครื่องเขียน จดบันทึก และแฟ้มเอกสาร วันประชุมตัวแทนเครือข่าย (800 คนๆละ 60 บาท ) | [9 empty] | 48000 | บาท
ค่าจัดทำเอกสารคู่มือนักเรียน (800 เล่มๆ ละ 70 บาท) | [9 empty] | 5600 | บาท
ระยะที่ 4 สรุป ติดตาม และประเมินผล
งบดำเนินงาน | 7700 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [10 empty] | 0 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [10 empty] | 0 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [10 empty] | 7700 | บาท
ค่าทำรูปเล่มสรุปโครงการ (26 เล่มๆละ 200 บาท) | [9 empty] | 5200 | บาท
ค่าหมึกพิมพ์ (1 หลอดๆละ 2500 บาท) | [9 empty] | 2500 | บาท
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวม
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมของกรรมการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมของเครือข่าย | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ระยะที่ 3 ประชุมจัดทำความตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
ระยะที่ 4 สรุป ติดตาม และประเมินผล | bar: ไตรมาส 4 ก.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 0 | 5900 | 0 | 234800 | 0 | 0 | 101600 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 350000
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 5900 | 0 | 234800 | 0 | 0 | 101600 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 350000
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 3600; ไตรมาส 2 ก.พ.: 36000 | 39600
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1800; ไตรมาส 2 ก.พ.: 169000; ไตรมาส 3 พ.ค.: 48000 | 218800
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 500; ไตรมาส 2 ก.พ.: 29800; ไตรมาส 3 พ.ค.: 53600; ไตรมาส 4 ก.ค.: 7700 | 91600
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 5900; ไตรมาส 2 ม.ค.: 234800; ไตรมาส 3 เม.ย.: 101600; ไตรมาส 4 ก.ค.: 7700 | 350000
350000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1. ประเมินจำนวนเครือข่ายทำข้อตกลงความร่วมมือ; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1. แบบประเมินข้อตกลงทำความร่วมมือ
2. เครือข่ายร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม; ไตรมาส 3 พ.ค.: 2. แบบประเมินกิจกรรม โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ :
1. องค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
2. ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมือและทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
3. ภาคีเครือข่าย สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางในการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน
4. ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ประโยชน์ในดำเนินเครือข่ายจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรรณา กุมารจันทร์