## 4.1กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
เหตุผลความจำเป็น :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับอื่นได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมให้มีการทำงานในแบบ "คนในครอบครัวเดียวกัน" ที่เน้นทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องร่วมกันสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์พัฒนาทั้งตนเอง องค์กร และสังคมโดยรวม คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความสำคัญของการใช้ระบบครอบครัวเดียวกันในการดูแลนักศึกษา โดยในครอบครัวเสมือน ประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ที่จะร่วมมือกัน ดูแลช่วยเหลือกัน โดยมีความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐาน จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรมขึ้น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :
1) เพื่อพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรมในองค์กร
2) เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตทางการพยาบาลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตสังคม
3) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
4) เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5) เพื่อสร้างจิตสำนึก และค่านิยมของนักศึกษาให้รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นบัณพิตที่มีจิตสาธารณะ
6) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษา
แนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม :
1) จัดการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังเรื่องจิตอาสา
2)กิจกรรมเข้าครอบครัว ทุกบ่ายวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
3) กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา
4) กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม
การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ.หรือ กพร.
1) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2)สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
3) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5)สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | 1.มีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเกี่ยวกับ ระบบครอบครัวคุณธรรม
2.ผลการประเมินจากการติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 80%
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
1.6 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินตามกรอบ TQF
1.11 จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา
1.12 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.13 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ประจำปีการศึกษา 2559) รวมทั้งสิ้น 413 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | ตุลาคม 59 ถึง กันยายน 60
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน | 120000 |  | บาท
เป้าหมาย : | อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 42 คน
นักศึกษาพยาบาล ปี 1-4 จำนวน 413 คน
งบประมาณโครงการ : | 120000 |  | บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) งบดำเนินงาน | 120000 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [8 empty] | 14400 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*2 ชม.*12 ครั้ง) | [7 empty] | 14400 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [8 empty] | 39600 | บาท
ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (120 บาท*42 คน*2 ครั้ง) | [7 empty] | 10080 | บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ (30 บาท*42 คน*12 มื้อ) | [7 empty] | 15120 | บาท
ค่าที่พักสำหรับวิทยากร |  | 1200 บาท*2 ครั้ง | [5 empty] | 2400 | บาท
ค่าเดินทางสำหรับวิทยากร |  | 6000 บาท*2 ครั้ง | [5 empty] | 12000 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [8 empty] | 66000 | บาท
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมของแต่ละครอบครัวๆละ 3000 บาท*15 ครอบครัว | [7 empty] | 45000 | บาท
ค่าวัสดุ ของรางวัลการแข่งขัน จำนวน 5 ชิ้นๆละ 500 บาท | [7 empty] | 2500 | บาท
ค่าเอกสารการอบรม นศ.จำนวน 400 คนๆละ20 บาท | [7 empty] | 8000 | บาท
หมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง ๆละ2,500 บาท | [7 empty] | 5000 | บาท
ค่าวัสดุ กระดาษ ปากกา เล่มประเมินโครงการ | [7 empty] | 5500 | บาท
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม | bar: ไตรมาส 1 ต.ค.; ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 4 ก.ค.
กิจกรรมเข้าครอบครัว | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
กิจกรรมจิตอาสา | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.; ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 4 ก.ค.
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ก.ย.60 | bar: ไตรมาส 4 ก.ย.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 120000
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 120000
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 3600; ไตรมาส 2 ก.พ.: 3600; ไตรมาส 3 พ.ค.: 3600; ไตรมาส 4 ก.ค.: 3600 | 14400
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 1 พ.ย.: 9900; ไตรมาส 2 ก.พ.: 9900; ไตรมาส 3 พ.ค.: 9900; ไตรมาส 4 ก.ค.: 9900 | 39600
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 1 พ.ย.: 16500; ไตรมาส 2 ก.พ.: 16500; ไตรมาส 3 พ.ค.: 16500; ไตรมาส 4 ก.ค.: 16500 | 66000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | [12 empty] | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | [12 empty] | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | [12 empty] | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 30000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 30000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 30000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 30000 | 120000
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 120000 | 120000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเกี่ยวกับระบบครอบครัวคุณธรรม | ไตรมาส 2 ม.ค.: การสัมภาษณ์ การสังเกต การถอดบทเรียน; ไตรมาส 3 พ.ค.: แนวคำถามในการสัมภาษณ์สังเกตเกี่ยวกับระบบครอบครัวคุณธรรม
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับ 3.51 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: การประเมินความพึงพอใจ; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบประเมินความพึงพอใจ
3.นักศึกษามีจิตสำนึกและค่านิยมการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ | ไตรมาส 2 ม.ค.: สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม; ไตรมาส 3 พ.ค.: จำนวนและลักษณะกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมนอกเหนือจากหลักสูตร
4.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: นับจำนวน; ไตรมาส 3 พ.ค.: ใบลงทะเบียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม :
1) มีการพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรมในองค์กร
2) นักศึกษาเป็นบัณฑิตทางการพยาบาลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตสังคม
3) องค์กรมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
4) นักศึกษามีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5) นักศึกษามีการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมของให้รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และบัณพิตที่มีจิตสาธารณะ
6) นักศึกษามีทักษะชีวิตและการปรับตัว
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1.อาจารย์ธีระยุทธ เกิดสังข์; ไตรมาส 2 มี.ค.: 4.อาจารย์เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
| 2.อาจารย์พรรษา หวานบุญ |  |  |  |  | 5.อาจารย์กฤษณา คงเคล้า
| 3.อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล |  |  |  |  | 6.อาจารย์อริสรา สุขศรี