## 1 โครงการ 1 กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเชิงวิชาชีพ (ทุกชั้นปี) ระยะที่ 1 English Camp ระยะที่ 2 Clinic Club
1.หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งและเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยให้พัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ฐานความรู้
และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้นำในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นภาคการศึกษาของประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง
และสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่อวิชาชีพพยาบาล จึงจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาเชิงวิชาชีพ (English for Occupational Purposes) ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านทักษะภาษา
อังกฤษที่ดีขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ
การสอนในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษา จะมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกเทอมและทุกชั้นปี โดยเน้นเกี่ยว
กับภาษอังกฤษเชิงวิชาชีพตามสมรรถนะชั้นปี
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้พร้อมรับกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศ
ประชาคมอาเซียน
2) เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในบริบทของวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.แนวทางการดำเนินงานโครงการ :
1) ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี (ชั้นปีที่ 1-4) และอาจารย์ทุกท่านรับทราบอย่างทั่วถึง
2) ประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามสมรรถนะชั้นปี เพื่อแบ่งกลุ่ม
และวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละราย
3) จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเชิงวิชาชีพ สอดคล้องตามสมรรถนะชั้นปี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กิจกรรม English Camp และ ระยะที่ 2 กิจกรรม Clinic Club
4) ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
5) ติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาตามสมรรถนะชั้นปี ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
4. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย (ระบุชื่อรายวิชา/หัวข้อวิจัย)
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
5. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ. หรือ กพร.
(1) การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(2) สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | 1) นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80
2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 80
3) นักศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
1.3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.7 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | ระยะที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน จำนวน 413 คน
ระยะที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 10 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | ระยะที่ 1 กิจกiรม Clinic Club: (ตุลาคม - ธันวาคม)
ระยะที่ 2 กิจกiรม English Camp: (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
ระยะที่ 3 ติดตามประเมินผล (พฤษภาคม - กรกฎาคม)
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 58000 |  | บาท
7.เป้าหมายของโครงการ : | นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด จำนวน 110 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด จำนวน 106 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด จำนวน 102 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด จำนวน 95 คน
| รวมจำนวนนักศึกษา |  |  | 413 คน
8.งบประมาณ | 58000 |  | บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) งบดำเนินงาน | 58000 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [9 empty] | 35000 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน*5 วัน*7 ชม.*600 บาท) | [8 empty] | 21000 | บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (1 คน*5 วัน*7 ชม.*400 บาท) | [8 empty] | 14000 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 17200 | บาท
ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน (ไป-กลับ) | [8 empty] | 11200 | บาท
ค่าที่พักวิทยากร 5 คืน ๆ ละ 1,200 บาท | [8 empty] | 6000 | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 5800 | บาท
ค่าเอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม | [8 empty] | 3000 | บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม | [8 empty] | 2100 | บาท
ค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ (7 เล่ม) | [8 empty] | 700 | บาท
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
โครงการ | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1) เตรียมโครงการและประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านรับทราบอย่างทั่วถึง | bar: ไตรมาส 1 ต.ค.
2) ประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการ เพื่อแบ่งกลุ่มและกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละราย | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
3) จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเชิงวิชาชีพ สอดคล้อง ตามสมรรถนะชั้นปี ระยะที่ 1 Club Clinic | bar: ไตรมาส 1 พ.ย. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
3) (ต่อ) จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเชิงวิชาชีพ สอดคล้อง ตามสมรรถนะชั้นปี ระยะที่ 2 English Camp | bar: ไตรมาส 2 ก.พ. to ไตรมาส 2 มี.ค.
4) ประเมินผลภายหลังกิจกรรม | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 2 มี.ค.
5) ติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาตามสมรรถนะชั้นปี | bar: ไตรมาส 3 พ.ค.; ไตรมาส 4 ก.ค.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 5100 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 58000
1. งบบุคลากร | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 5100 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 58000
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 2 ก.พ.: 35000 | 35000
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 2 ก.พ.: 17200 | 17200
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 5100; ไตรมาส 4 ก.ค.: 700 | 5800
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 5100; ไตรมาส 2 ม.ค.: 52200; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 700 | 58000
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 58000 | 58000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1) นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1)ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อน; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1) แบบทดสอบความรู้ด้านภาษา
อย่างน้อยร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: และหลังเข้าร่วมโครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: อังกฤษตามสมรรถนะชั้นปี
2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดี | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2) สอบถามความพึงพอใจภายหลังเข้า; ไตรมาส 3 พ.ค.: 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 | ไตรมาส 2 ม.ค.: ร่วมโครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ | ไตรมาส 2 ม.ค.: 3) ติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้; ไตรมาส 3 พ.ค.: 3) แบบติดตามความก้าวหน้าการ
เชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง | ไตรมาส 2 ม.ค.: ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิง; ไตรมาส 3 พ.ค.: ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษา
|  |  |  | วิชาชีพของนักศึกษาตามสมรรถนะชั้นปี |  |  |  | อังกฤษเชิงวิชาชีพตามสมรรถนะชั้นปี
ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ :
1) นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้พร้อมรับกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศ
ประชาคมอาเซียน
2) นักศึกษามีการพัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
3) ความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในบริบทของวิชาชีพพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. อ.พูนทรัพย์ ทู่กู๊ด
2. อ.พรสรวง วงศ์สวัสดิ์
3. อ.จีรภา กาญจนโกเมศ