## กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมที่ 6.2 การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษาแกนนำ
เหตุผลความจำเป็น :
ปัญหาการเสียชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการช่วยเหลือไม่ทันและไม่ถูกต้องตามกระบวนการได้อย่างท่วงที เนื่องจากผู้ปฐมพยาบาลขาดความรู้ทางด้าน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บาดเจ็บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2) เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่ฉุกเฉินได้ทันอย่างท่วงที
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 1.11 | จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา
| 1.12 | การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | นักศึกษา จำนวน 100 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | เดือนมีนาคม - กันยายน 2560
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 77000 |  | บาท
เป้าหมาย : | นักศึกษา จำนวน 100 คน
งบประมาณ : | 77000 |  | บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) งบดำเนินงาน | [6 empty] | 77000 |  | บาท
1.1) ค่าตอบแทน | [5 empty] | 9000 |  | บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ชม.) |  |  |  |  | 1800 | บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติ (300 บ.*4ชม.*6คน) |  |  |  |  | 7200 | บาท
1.2) ค่าใช้สอย | [5 empty] | 0 |  | บาท
1.3) ค่าวัสดุ | [5 empty] | 68000 |  | บาท
- เอกสารประกอบอบรม |  |  |  |  | 8000 | บาท
- วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม |  |  |  |  | 55000 | บาท
- ค่าเกียรติบัตร 100 คนๆละ20 บาท |  |  |  |  | 2000 | บาท
- ค่าป้ายไวนิล 15,000 บาท |  |  |  |  | 3000 | บาท
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ประชุมวางแผน | bar: ไตรมาส 2 มี.ค. to ไตรมาส 3 เม.ย.
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม | bar: ไตรมาส 3 เม.ย.
3. สรุปโครงการ | bar: ไตรมาส 3 พ.ค.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
2.1 ค่าตอบแทน | ไตรมาส 3 เม.ย.: 9000 | 9000
2.2 ค่าใช้สอย | [12 empty] | 0
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 3 เม.ย.: 68000 | 68000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 77000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0 | 77000
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 77000 | 77000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบสอบถาม; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม :
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถุกต้องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
2. นักศึกษาสามารถให้การปฏิบัติช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :
คุณกัลยา จิตโอวาส