## โครงการ
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการที่ 7 สร้างเสริมความเชี่ยวชาญและสมรรถนะของอาจารย์
1.หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่การเป็นหนึ่งภาคีสมาชิกกลุ่มประเทศ ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนนี้นี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ทว่าการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดีได้นั้น
จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีจำนวนอาจารย์พยาบาลทั้งหมด 35 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจำนวน 7 คน ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารย์ทั้ง
5 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสอน และการวิจัย อาจารย์พยาบาลเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล อาจารย์พยาบาล
ที่มีสมรรถนะเป็นเลิศก็จามารถสร้างนักศึกษาที่จะไปเป็นพยาบาลในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
สอกคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและสภาวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมความเชียวชาญและเสริมสร้างสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการและสายสนับสนุน การเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศ การอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
สำหรับอาจารย์ใหม่ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่านมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างก้าวหน้า
และเพื่อนำมาประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการอบรมระยะสั้นเฉพาะทางในสาขาการพยาบาลที่อาจารย์ขาดแคลน
2) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
3) เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
3.แนวทางการดำเนินงานโครงการ :
1) สำรวจรายชื่ออาจารย์ใหม่ จัดลำดับก่อนหลังในการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลและเฉพาะทาง
2) ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่
2.1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทางวิชาการและวิชาชีพ(ศาสตร์และศิลป์)
2.2) การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ.หรือ สมศ. หรือสภาการพยาบาล
1) การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)(ระดับหลักสูตร) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
2) สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจำ
3) สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | 1) อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการอบรมระยะสั้นเฉพาะทางในสาขาการพยาบาลที่อาจารย์ขาดแคลน
2) อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
3) เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 6.1 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
| 6.2 | ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
| 6.4 | ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
| 6.5 | จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทำงาน
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | อาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : | เดือนมค.,ก.พ. และเม.ย.2560
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 155000 |  | บาท
7.เป้าหมายของโครงการ : | อาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 คน
8.งบประมาณของโครงการ : | 155000 |  | บาท
กิจกรรม | งบรายจ่าย
| งบบุคลากร |  | งบดำเนินงาน |  | งบลงทุน |  | งบเงินอุดหนุน |  | งบรายจ่ายอื่น |  | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 |  | 155000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 155000
1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทางวิชาการและวิชาชีพ (ศาสตร์และศิลป์/เฉพาะทาง') |  |  | 150000 | [7 empty] | 150000
2.การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :
โครงการ | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวม
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทางวิชาการและวิชาชีพ (ศาสตร์และศิลป์/เฉพาะทาง') | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 3 เม.ย.
2.การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 ก.พ.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
2.1 ค่าตอบแทน | [12 empty] | 0
2.2 ค่าใช้สอย | ไตรมาส 2 ม.ค.: 53240; ไตรมาส 2 มี.ค.: -; ไตรมาส 3 เม.ย.: 100000 | 153240
2.3 ค่าวัสดุ | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1760 | 1760
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | [12 empty] | 0
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 55000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 100000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0 | 155000
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 155000 | 155000
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 2 ม.ค.: วิธีประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ใหม่ | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบรายงานผลการอบรม; ไตรมาส 3 พ.ค.: รายงานผลการอบรม และการประชุม
2. บุคลากรสายวิชาการได้รับปฐมนิเทศก์อาจารย์ใหม่ | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบรายงานผลการอบรม; ไตรมาส 3 พ.ค.: รายงานผลการอบรม และการประชุม
3. อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล | ไตรมาส 2 ม.ค.: แบบรายงานผลการอบรม; ไตรมาส 3 พ.ค.: รายงานผลการอบรม และการประชุม
ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ :
1. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
2. อาจารย์ใหม่ทุกท่านได้รับการเตรียมพร้อม การปฐมนิเทศ และอบรมศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลตามแผนพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. อ.พูนทรัพย์ ทู่กู๊ด | ไตรมาส 1 พ.ย.: 2. อ.พรสรวง วงษ์สวัสดิ์; ไตรมาส 2 มี.ค.: 3. อ.จีรภา กาญจนโกเมศ