## โครงการ
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการที่ 9 บริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล :
การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ให้บรรลุปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของคณะ จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย สวยงาม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขจากการทำงาน องค์กรจะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2) เพื่อนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน
3) เพื่อพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
5) เพื่อทำความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)และรองรับการประเมิน
6) เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีเกิดประโยชน์มากที่สุด
7) เพื่อจัดซื้อวัสดุตกแต่งอาคารฝึกภาคปฏิบัติพยาบาล อาคารใหม่
3. แนวทางการดำเนินการ :
1. จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในและรับรองสถาบันการศึกษา
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในการดำเนินงานและซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของคณะ
4. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอาคารปฎิบัติการพยาบาล
5. เพื่อจ่ายชำระค่าโทรศัพท์ของสำนักงานคณบดี และผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี
6. ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปประชุม/อบรม/สัมมนา
4. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย
-
5. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ. หรือ สภาการพยาบาล
ระดับหลักสูตร | สกอ. ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์
สกอ. ตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับคณะ | สกอ. ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับและติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจำ
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์สำคัญ)
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 26 บุคลากรสายสนับสนุน
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 28 ห้องปฏิบัติการพยาบาล
สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 29 หนังสือ ตำรา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | 1. คณะบริหารงานโดยบรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90
2. บุคลากรพึงพอใจต่อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ | 6.1 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
| 6.2 | ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
| 6.3 | ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
| 6.4 | ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
| 6.5 | จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทำงาน
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : | นักศึกษา 413 คน อาจารย์ 35 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 455 คน
3) ตัวชีวัดเชิงเวลา : | เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : | 2217918 |  | บาท
เป้าหมาย : | นักศึกษา 413 คน อาจารย์ 35 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 455 คน
งบประมาณของโครงการ : | 2217918 |  |  | บาท
กิจกรรม | งบรายจ่าย
| งบบุคลากร |  | งบดำเนินงาน |  | งบลงทุน |  | งบเงินอุดหนุน |  | งบรายจ่ายอื่น |  | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 |  | 1252131 |  | 606300 |  | 0 |  | 359487 |  | 2217918
9.1 กิจกรรมดำเนินงานบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ |  |  | 997131 |  | 606300 | [5 empty] | 1603431
9.2 กิจกรรมรับรองสถาบันการศึกษา |  |  | 60000 | [7 empty] | 60000
9.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา |  |  | 60000 | [7 empty] | 60000
9.4 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน |  |  | 15000 | [7 empty] | 15000
9.5 กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี |  |  | 120000 | [7 empty] | 120000
9.6 งบประมาณการบริหารความเสี่ยง | [8 empty] | 359487 |  | 359487
แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : | [9 empty] | หน่วย : บาท
โครงการ | แผนการดำเนินงาน
| ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวม
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9.1 กิจกรรมดำเนินงานบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
9.2 กิจกรรมรับรองสถาบันการศึกษา | bar: ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 3 มิ.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
9.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 พ.ย.; ไตรมาส 2 ก.พ.; ไตรมาส 3 พ.ค.; ไตรมาส 4 ส.ค.
9.4 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค.; ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 4 ก.ค.
9.5 กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | bar: ไตรมาส 2 มี.ค. to ไตรมาส 3 เม.ย.; ไตรมาส 4 ก.ค.
9.6 งบประมาณการบริหารความเสี่ยง | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 ต.ค.: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด | 255256 | 217000 | 888520 | 57535 | 77160 | 82460 | 208275 | 82000 | 75000 | 87625 | 117600 | 69487 | 2217918
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. งบดำเนินงาน | 255256 | 187500 | 311720 | 57535 | 77160 | 82460 | 148275 | 22000 | 15000 | 27625 | 57600 | 10000 | 1252131
2.1 ค่าตอบแทน | 1850 | 15350 | 1850 | 19800 | 22500 | 13500 | 11450 | 7850 | 7850 | 1000 | 15400 | 1000 | 119400
2.2 ค่าใช้สอย | 55075 | 70000 | 169780 | 35085 | 52510 | 66810 | 119275 | 7500 | 0 | 14225 | 27750 | 2850 | 620860
2.3 ค่าวัสดุ | 196181 | 100000 | 137940 | 500 | 0 | 0 | 15400 | 4500 | 5000 | 10250 | 12300 | 4000 | 486071
2.4 ค่าสาธารณูปโภค | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 25800
3. งบลงทุน | 0 | 29500 | 576800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606300
3.1 ค่าครุภัณฑ์ | ไตรมาส 1 พ.ย.: 29500; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 576800 | 606300
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | [12 empty] | 0
4. งบเงินอุดหนุน | [12 empty] | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | ไตรมาส 3 เม.ย.: 60000; ไตรมาส 3 พ.ค.: 60000; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 60000; ไตรมาส 4 ก.ค.: 60000; ไตรมาส 4 ส.ค.: 60000; ไตรมาส 4 ก.ย.: 59487 | 359487
รวมงบประมาณ | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1360776; ไตรมาส 2 ม.ค.: 217155; ไตรมาส 3 เม.ย.: 365275; ไตรมาส 4 ก.ค.: 274712 | 2217918
| ไตรมาส 1 ต.ค.: 2217918 | 2217918
การวัดและประเมินผล :
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ไตรมาส 1 ธ.ค.: วิธีการประเมิน; ไตรมาส 3 พ.ค.: เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. คณะบริหารงานโดยบรรลุตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1. ประเมินโครงการ; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบประเมินผลโครงการ
2. บุคลากรพึงพอใจต่อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน ร้อยละ 80 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 2. สอบถามความคิดเห็นต่อการใช้วัสดุครุภัณฑ์; ไตรมาส 3 พ.ค.: แบบสอบถาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ :
1. มีวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมใช้กับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
3. บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองครบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล
4. คณะ สามารถบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์